ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

НЕЛИДОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 12 января 2026 года |  | № |  | 100/648-5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Нелидово |  |  |  |

О плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Нелидовского округа по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке

и проведении выборов, проводимых на территории 
Нелидовского муниципального округа в единый день голосования 
20 сентября 2026 года

На основании постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29.07.2020 № 262/1933-7 «О Рекомендациях по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации», постановления избирательной комиссии Тверской области
от 25.12.2025 № 181/2137-7 «О плане мероприятий избирательной комиссии Тверской области по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов, проводимых на территории Тверской области в единый день голосования 
20 сентября 2026 года», статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, территориальная избирательная комиссия Нелидовского округа постановляет:

- Утвердить план мероприятий территориальной избирательной комиссии Нелидовского округа по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов, проводимых на территории Нелидовского муниципального округа в единый день голосования 20 сентября 2026 года (прилагается).

- Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Тверской области, всем участникам его реализации.

- Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Нелидовского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Нелидовского округа Т.В. Чубрикову.

| Председатель территориальной избирательной комиссии Нелидовского округа | ## Т.В. Чубрикова |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Нелидовского округа | ## Н.П. Дроздова |
| МП |  |

|  | Приложение УТВЕРЖДЕН. постановлением территориальной избирательной комиссии Нелидовского округа от 12 января 2026 г. № 100/648-5. |
| --- | --- |

План
мероприятий территориальной избирательной комиссии Нелидовского округа по обеспечению 
избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов, проводимых на территории Нелидовского муниципального округа 
в единый день голосования 20 сентября 2026 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения и исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Заседания Рабочей группы по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными физическими возможностями (далее – Рабочая группа) с местными организациями общероссийских общественных организаций инвалидов (далее - МО ОООИ) по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья, являющихся инвалидами. | по мере необходимости | члены Рабочей группы |
| 1.2. | Проведение совместных совещаний, консультаций с представителями ГКУ Тверской области «Центр социальной поддержки населения» Нелидовского округа Тверской области (далее – ЦСПН), ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Нелидовского муниципального округа» (далее - КЦСОН), МО ОООИ при подготовке документов ТИК Нелидовского округа по вопросам, связанным с реализацией избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. | по мере необходимости | члены Рабочей группы |
| 1.3. | Участие представителей ЦСПН, КЦСОН, МО ОООИ в семинарах, совещаниях, проводимых ТИК Нелидовского округа, по вопросам обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. | по согласованию сторон | ТИК |
| 1.4. | Участие представителей ТИК в мероприятиях, проводимых ЦСПН, КЦСОН и МО ОООИ. | по мере необходимости | ТИК |
| 1.5. | Содействие участковым избирательным комиссиям (далее – УИК) в обеспечении избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. | весь период | ТИК |
| 1.6. | Организация обучения членов УИК по вопросу подготовки к проведению голосования и организации работы, связанной с особенностями реализации избирательного права граждан с инвалидностью. | август | ТИК |
| 1.7. | Актуализация сведений о количественном составе участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий в разрезе представительства в них граждан с ограниченными возможностями здоровья. | июль | ТИК |
| 1.8. | Подготовка адаптированных интеллектуальных игр по избирательному законодательству и конституционному праву (для совместных мероприятий с МО ОООИ). | весь период | ТИК |
| 1.9. | Организация работы «Горячей линии» в целях оперативного реагирования на вопросы и предложения избирателей, являющихся инвалидами, связанные с подготовкой и проведением выборов, консультаций и разъяснений избирательного законодательства и об избирательных правах граждан, являющихся инвалидами. | июль-сентябрь | ТИК |
| - Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей на территории Нелидовского муниципального округа |  |  |  |
| 2.1. | Актуализация базы сведений об избирателях, являющихся инвалидами: - уточнение информации и сведений Паспорта УИК об избирателях по категориям инвалидности: инвалиды по зрению, инвалиды по слуху, инвалиды с нарушением функций опорно-двигательного аппарата (в том числе колясочники и лежачие); - о количестве избирателей - инвалидов по зрению для подготовки адаптированных информационных материалов о выборах и трафаретов, - о количестве избирательных участков и волонтеров для реализации волонтерского проекта «Волонтеры на выборах» в целях оказания помощи избирателям, являющихся инвалидами и маломобильным избирателям в день голосования на избирательных участках. | июль-сентябрь | члены Рабочей группы |
| 2.2. | Принятие решения о потребности в технологическом оборудовании избирательных участков для голосования избирателей, являющихся инвалидами, на основе сведений в Паспорте УИК: - специальные кабины для голосования избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, - ширмы для голосования, - дополнительное освещение в кабинках для голосования, - лупы, трафареты, - волонтеры на избирательных участках. | июль-сентябрь | ТИК, УИК |
| 2.3. | Контроль и учет обратной связи от избирателей, подавших заявление через цифровой сервис ЕПГУ в части реализации волонтерского проекта «Волонтеры на выборах». | август-сентябрь | ТИК, УИК |
| 2.4 | Организация работы на основании уточненных сведений по выявлению желания и возможности избирателей, являющихся инвалидами, проголосовать в день голосования вне помещения для голосования либо в помещении для голосования. В случае голосования на избирательном участке предусматривается помощь волонтера, а также для избирателей - инвалидов по зрению - трафарет для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней. | август-сентябрь | Члены рабочей группы, ТИК, УИК |
| 2.5 | Обобщение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, зарегистрированных на территории Нелидовского городского округа. | сентябрь | ТИК |
| - Оборудование и подготовка избирательных участков и помещений для голосования |  |  |  |
| 3.1. | Взаимодействие с Администрацией Нелидовского муниципального округа по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа избирателей с инвалидностью к избирательным участкам, в которых располагаются помещения для голосования, в том числе в рамках федеральной программы «Доступная среда» (подъездные пути, безбарьерный доступ в здание с учетом потребностей избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата), проверки помещений для голосования на наличие оборудования (распашные двери, перила, пандусы, специальная разметка, достаточное освещение, тактильные указатели и пр.) и возможного размещения (переноса) помещений для голосования на 1 этажах. | февраль-апрель | ТИК, Администрация Нелидовского муниципального округа |
| 3.2. | Определение количества избирательных участков, на информационных стендах которых будет размещаться информация, выполненная крупным шрифтом и для избирателей - инвалидов по зрению и шрифтом Брайля для слепых. | август-сентябрь | ТИК, Члены рабочей группы |
| 3.3. | Изготовление специальных папок-трафаретов для самостоятельного голосования избирателей - инвалидов по зрению и слабовидящих избирателей на выборах. | сентябрь | Члены рабочей группы |
| 3.4. | Привлечение добровольцев и волонтеров в рамках реализации волонтерского проекта «Волонтеры на выборах», в том числе на платформе Добро.рф «Волонтеры на выборах» для оказания помощи избирателям с инвалидностью, маломобильным избирателям в день голосования на избирательных участках. | август-сентябрь | ТИК, Члены рабочей группы |
| - Организация информационно-разъяснительной деятельности, информирование избирателей, являющихся инвалидами |  |  |  |
| 4.1 | Информирование избирателей, являющихся инвалидами, о работе и телефонах «Горячей линии» в ТИК и ИКТО. | июль-сентябрь | ТИК, Члены рабочей группы |
| 4.2. | Информирование избирателей с инвалидностью о деятельности ТИК по обеспечению максимальной открытости и гласности избирательного процесса, о новациях избирательного законодательства Российской Федерации. Размещение информации в печатных и электронных средствах массовой информации (далее – СМИ), на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публикации в печатных изданиях о взаимодействии ТИК с МО ОООИ и об особенностях голосования различных категорий избирателей, являющихся инвалидами. | весь период | члены Рабочей группы, ТИК |
| 4.3. | Организация и проведение круглых столов, выступлений в СМИ по вопросам обеспечения избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами. | весь период | ТИК |
| 4.4. | Организация и проведение тематических бесед, выступлений, встреч по разъяснению избирательного законодательства среди инвалидов. | по мере необходимости | члены Рабочей группы, ТИК, ЦСПН, КЦСОН |
| 4.5. | Размещение информационных материалов, подготовленных ИКТО и ЦИК России на информационном стенде, сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | весь период | ТИК |
| 4.6. | Методическая помощь и контроль за размещением адаптированных информационных материалов в ЦСПН, КЦСОН, МО ОООИ: - информационные плакаты о выборах; - (брошюры) для слабовидящих, крупным шрифтом и для слепых с применением рельефно-точечного шрифта Брайля на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, Губернатора Тверской области и депутатов Законодательного Собрания Тверской области восьмого созыва 20 сентября 2026 года ("Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов", "Памятка о порядке голосования избирателей с инвалидностью «Перечень политических партий», «Биографические данные кандидатов). - информация о границах избирательных участков, о месте нахождения и номере телефона ТИК и УИК; - информация о работе и телефонах «горячей линии». | август-сентябрь | Члены рабочей группы, ТИК |
| 4.7. | Доведение результатов выборов до избирателей, являющихся инвалидами, в том числе через РО ОООИ. | по итогам Единого дня голосования | ТИК |
| 4.8. | Обобщение практики работы ТИК по реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. | по запросу | ТИК |
| 5. Обобщение практики |  |  |  |
| 5.1 | Обобщение сведений о подготовке и проведении выборов в Единый день голосования, в том числе о мероприятиях, проводимых ТИК по обеспечению избирательных прав инвалидов: - об оборудовании избирательных участков для голосования избирателей, являющихся инвалидами; - по информированию избирателей, являющихся инвалидами, в т.ч. собственные информационные материалы (при наличии); - публикации, фотографии, о работе «горячей линии» и пр.; - сведения о количественном составе избирательных комиссий, в разрезе представительства в них граждан с инвалидностью и сотрудников КЦСОН. - информация по количественному учету избирателей с инвалидностью (по категориям инвалидности), принявших участие в голосовании в помещениях для голосования избирательных участков и вне помещений для голосования. - о реализации волонтерского проекта «Волонтеры на выборах» с привлечением добровольцев для оказания помощи избирателям, являющихся инвалидами и маломобильным избирателям в день голосования | сентябрь | ТИК |